# تحديث سريع — مشروع سيفنت

التاريخ: 11 مايو 2026

نظرة سريعة على خطة التطوير. العمل مقسَّم إلى 8 مراحل ( او سبرنت)، كل مرحلة لها مدة محددة:

| # | السبرنت | الحالة |
| --- | --- | --- |
| 1 | الأساسيات, قاعدة البيانات، تسجيل الدخول، هيكلة المشروع | منجَز |
| 2 | تسجيل الموردين، التحقق من الوثائق، الصفحة العامة | منجَز |
| 3 | تجربة المنظِّم: إنشاء المناسبة، طلب العروض، المطابقة التلقائية مع أفضل الموردين | منجَز |
| 4 | محرك التسعير، أداة بناء العروض للمورد، قبول العرض من المنظِّم | منجَز |
| 5 | إغلاق الحجز : التأكيد، عقود PDF، التقييمات، النزاعات | منجَز جزئياً |
| 6 | التجربة وجاهزية المرحلة التجريبية. اختبار شامل، نشر السيرفر، نسخ احتياطية | منجَز جزئياً |
| 7 | المراسلة والتغذية الراجعة داخل التطبيق (مُضاف خارج الخطة الأصلية) | منجَز |
| 8 | التصميم النهائي للواجهة وتجربة المستخدم | لم يبدأ |
| 8.5 | تجديد الهوية البصرية (نصف مرحلة) | منجَز جزئياً |

نحن الآن عند نسبة إنجاز إجمالية تقارب 65%. المراحل 1–4 (التدفق الأساسي للسوق. وأُضيفت المرحلة 7 خلال العمل لتغطية حاجة المراسلة داخل التطبيق وقد اكتملت أيضاً.

## ما تبقّى قبل الإطلاق التجريبي:

- استكمال المرحلة 5 — توليد عقود PDF، شاشات التقييمات، شاشات النزاعات. ~أسبوعان.

- استكمال المرحلة 6 — السيرفران الفعلي والتجريبي منشوران فعلاً، يتبقّى الاختبار الشامل، تجربة النسخ الاحتياطي، والتشغيل التجريبي مع 2–3 موردين متعاونين. ~أسبوع ونصف.

- المرحلة 8 — تصميم بصري شامل عبر المنتج. ~أسبوعان، حسب اتجاه التصميم.

- المرحلة 8.5 — تطبيق الهوية البصرية الجديدة. ~أسبوع.

الهدف الأصلي للإطلاق التجريبي كان منتصف يوليو 2026. المرحلتان 5 و 6 لا تزالان ضمن الجدول. أما المرحلتان 8 و 8.5 فلم تكونا في الخطة الأصلية، وقد ينتقل تاريخ الإطلاق النهائي حسب عمق التحديث البصري.

سعيد بالتفصيل في أي وقت يناسبك.

شكراً،

أحمد